## Sprint 1
Tablero Kanban - Sprint 1 (Setup, MVP Parcial y US-1)
Backlog (SP) | Listo / Ready (WIP: 2) | Dev: En Curso (WIP: 3) | Dev: Hecho | Testing (WIP: 2) | Terminado (Done)
[MVP-5] Carrito minorista SP: 5 ¦ Paulo Z. ¦ Alta | [MVP-3] Configurar stock min SP: 1 ¦ Genaro M. ¦ Media | [TECH-0] Setup de React/Vite SP: 2 ¦ Genaro M. ¦ Alta | [MVP-1] Registro de cliente SP: 2 ¦ Paulo Z. ¦ Alta | [US-1.1] Validación cupones SP: 3 ¦ Genaro M. ¦ Alta | [MVP-4] Carga mockData SP: 2 ¦ Paulo Z. ¦ Baja
[US-2] Asignar cupones + log SP: 5 ¦ Paulo Z. ¦ Alta |  | [MVP-2] Catálogo interactivo SP: 3 ¦ Maxi Z. ¦ Alta |  |  | [TECH-TYPES] Interfaces TS SP: 1 ¦ Genaro M. ¦ Baja
[US-3] Módulo de Reportes SP: 5 ¦ Maxi Z. ¦ Alta
[TECH-1] Paletas CSS SP: 2 ¦ Paulo Z. ¦ Media
[US-5] Mercado Pago real SP: 8 ¦ Genaro M. ¦ Media

## Sprint 2
Tablero Kanban - Sprint 2 (Carrito y Asignación US-2)
Backlog (SP) | Listo / Ready (WIP: 2) | Dev: En Curso (WIP: 3) | Dev: Hecho | Testing (WIP: 2) | Terminado (Done)
[US-3] Módulo de Reportes SP: 5 ¦ Maxi Z. ¦ Alta | [US-11] Aplicar cupones en carro SP: 3 ¦ Paulo Z. ¦ Media | [US-2.1] Crear CouponAssigner.tsx SP: 3 ¦ Paulo Z. ¦ Alta | [MVP-5] Carrito minorista SP: 5 ¦ Paulo Z. ¦ Alta | [MVP-6] Checkout efectivo contra entrega SP: 3 ¦ Maxi Z. ¦ Alta | [US-1] Generar cupones SP: 3 ¦ Genaro M. ¦ Alta
[TECH-1] Paletas CSS SP: 2 ¦ Paulo Z. ¦ Media |  | [US-2.2] Simulación SMTP y logs SP: 2 ¦ Genaro M. ¦ Media |  |  | [MVP-1] Registrar cliente SP: 2 ¦ Paulo Z. ¦ Alta
[US-5] Mercado Pago real SP: 8 ¦ Genaro M. ¦ Media |  |  |  |  | [MVP-2] Catálogo con stock SP: 3 ¦ Maxi Z. ¦ Alta
[US-6] Módulo de Reclamos SP: 7 ¦ Paulo Z. ¦ Media |  |  |  |  | [MVP-3] Configurar stock min SP: 1 ¦ Genaro M. ¦ Alta
[MVP-4] Carga mockData SP: 2 ¦ Paulo Z. ¦ Baja
[TECH-TYPES] Interfaces TS SP: 1 ¦ Genaro M. ¦ Baja

## Sprint 3
Tablero Kanban - Sprint 3 (Reportes, Paletas y Cierre)
Backlog (SP) | Listo / Ready (WIP: 2) | Dev: En Curso (WIP: 3) | Dev: Hecho | Testing (WIP: 2) | Terminado (Done)
[US-4] Confirmar con Tarjeta SP: 5 ¦ Paulo Z. ¦ Media | [TECH-3] Revisión mockData y QA SP: 2 ¦ Genaro M. ¦ Baja | [US-3] Reportes de ventas SP: 5 ¦ Maxi Z. ¦ Alta | [TECH-2] Pulido UI/UX mobile SP: 3 ¦ Paulo Z. ¦ Media |  | [US-2] Asignación de cupones SP: 5 ¦ Paulo Z. ¦ Alta
[US-5] Mercado Pago real SP: 8 ¦ Genaro M. ¦ Media |  | [TECH-1] Paletas de colores CSS SP: 2 ¦ Paulo Z. ¦ Media |  |  | [MVP-5] Carrito minorista SP: 5 ¦ Paulo Z. ¦ Alta
[US-6] Módulo de Reclamos SP: 7 ¦ Paulo Z. ¦ Media |  |  |  |  | [MVP-6] Checkout efectivo SP: 3 ¦ Maxi Z. ¦ Alta
[MVP-7] Panel de pedidos SP: 2 ¦ Genaro M. ¦ Alta
[US-1] Generar cupones SP: 3 ¦ Genaro M. ¦ Alta
[MVP-1] Registrar cliente SP: 2 ¦ Paulo Z. ¦ Alta
[MVP-2] Catálogo con stock SP: 3 ¦ Maxi Z. ¦ Alta
[MVP-3] Configurar stock min SP: 1 ¦ Genaro M. ¦ Alta
[MVP-4] Carga mockData SP: 2 ¦ Paulo Z. ¦ Baja